## Project Planner
Biophotonics Final Design Project (BFDP)
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. | [5 empty] | Period Highlight: | 13 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | Assigned | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Design Review |  | 1 | 13 | 9 | 5 | 100%
Optical Sub Testing |  | 1 | 13 | 9 | 5 | 100%
Mechanical Sub Testing |  | 1 | 13 | 9 | 5 | 100%
Finalize Design of Systems |  | 1 | 13 | 9 | 5 | 100%
Software Sub Testing |  | 1 | 13 | 9 | 5 | 100%
MS Project Management |  | 1 | 1 | 9 | 1 | 100%
Develop Presentation |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 50%
Test Specification | All | 13 | 9 | 13 | 9 | 0%
Optical Tests Performed | Ilhan | 13 | 3 | 13 | 3 | 0%
Electrical Tests Performed | Daniel | 13 | 3 | 13 | 3 | 0%
Software Tests Performed | Eddie & Vera | 16 | 5 | 16 | 5 | 0%
Mechanical Tests Performed | Nisarg & Cole | 13 | 9 | 13 | 9 | 0%
MS Project Management | Daniel & Vera | 12 | 1 | 12 | 1 | 0%
Test Results |  | 22 | 11 | 22 | 11 | 0%
Senior Design Symposium |  | 37 | 1 | 37 | 1 | 0%
Poster Presentation |  | 39 | 1 | 39 | 1 | 0%
Activity 17 |  | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 |  | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 |  | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 |  | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 |  | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 |  | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 |  | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 |  | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 |  | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 |  | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%